## Sommaire
Calendrier compressé — OASIS-V2
Requalification verte du cœur de Val-d'Or et de ses milieux de vie
Règle de compression
Le calendrier démarre le 1er septembre 2026. La date de fin des activités est maintenue au 31 août 2029, donc le décalage est compensé par une compression de la planification et de la conception; aucune prolongation n’est proposée. Les dates de PSE et de rapports sont des jalons de travail à valider selon la date de signature effective de la convention et l’approbation ministérielle.
Phases compressées
Phase | Début | Fin | Durée indicative | Principe de compression
Planification et études | 2026-09-01 | 2027-01-31 | 5 mois | Réduction d’environ 1 mois
Conception détaillée et approbations | 2027-02-01 | 2027-06-30 | 5 mois | Réduction d’environ 1 mois
Travaux d’aménagement | 2027-07-01 | 2028-12-31 | 18 mois | Durée préservée
Réception, ajustement et clôture | 2029-01-01 | 2029-08-31 | 8 mois | Durée préservée
Jalons à confirmer / approuver
ID | Jalon | Date de travail | Approbation | Note
M-01 | Début révisé des activités | 2026-09-01 | Oui | À approuver / confirmer
M-02 | PSE transmis | 2026-11-14 | Oui | Hypothèse : 75 jours après le 1er septembre; confirmer la date de signature
M-03 | Rapport d’étape 1 | 2027-09-01 | Oui | 12 mois après le début révisé
M-04 | Rapport d’étape 2 | 2028-09-01 | Oui | 24 mois après le début révisé
M-05 | Fin des activités | 2029-08-31 | Oui | Fin préservée : aucune prolongation du projet
M-06 | Rapport final | 2029-10-30 | Oui | 60 jours après la fin des activités

## Calendrier détaillé
Calendrier détaillé compressé
Version de travail à présenter pour validation. Les activités doivent être mises à jour seulement après décision formelle sur les écarts.
Phase | Activité | Projet | Début | Fin | Durée (jours) | Dépendance / prérequis | Livrable / preuve | Approbation requise | Statut | Commentaire
Planification et études | Lancement officiel et réunion de démarrage | Transversal | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  |  | Charte de projet et compte rendu de démarrage | Oui | À planifier
Planification et études | Mise en place du comité de suivi | Transversal | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  | Lancement | Mandat, membres et calendrier des rencontres | Oui | À planifier
Planification et études | Validation du mandat de coordination | Transversal | 2026-09-01 | 2026-10-15 |  | Lancement | Mandat de coordination validé | Oui | À planifier
Planification et études | Relevés topographiques, études géotechniques et hydrologiques | Transversal | 2026-09-15 | 2026-11-30 |  | Mandat de coordination | Rapports techniques | Non | À planifier
Planification et études | Validation des contraintes de réseau, drainage et infiltration | Transversal | 2026-10-15 | 2026-12-15 |  | Études techniques | Note de contraintes | Non | À planifier
Planification et études | Diagnostic des surfaces et typologies d’infrastructures vertes | Transversal | 2026-09-15 | 2026-12-31 |  | Études techniques | Diagnostic et typologies | Non | À planifier
Planification et études | Plans et devis préliminaires | Transversal | 2026-11-01 | 2027-01-31 |  | Diagnostic | Plans préliminaires | Non | À planifier
Planification et études | Révision technique et approbation interne | Transversal | 2027-01-01 | 2027-01-31 |  | Plans préliminaires | Compte rendu de révision | Oui | À planifier
Planification et études | Communication des intentions au public | Transversal | 2027-01-15 | 2027-01-31 |  | Plans préliminaires | Avis / matériel d’information | Non | À planifier
Conception détaillée et approbations | Plans et devis finaux | Transversal | 2027-02-01 | 2027-04-30 |  | Approbation interne | Plans et devis finaux | Oui | À planifier
Conception détaillée et approbations | Coordination interservices | Transversal | 2027-02-01 | 2027-06-30 |  | Plans préliminaires | Notes de coordination | Non | À planifier
Conception détaillée et approbations | Préparation des documents et appel d’offres | Transversal | 2027-04-01 | 2027-06-30 |  | Plans et devis finaux | Dossier AO et avis | Oui | À planifier
Conception détaillée et approbations | Permis et autorisations | Transversal | 2027-04-01 | 2027-07-31 |  | Plans et devis finaux | Permis et autorisations | Oui | À planifier
Conception détaillée et approbations | Validation budget définitif et calendrier de chantier | Transversal | 2027-06-01 | 2027-06-30 |  | AO et autorisations | Budget et calendrier de chantier | Oui | À planifier
Conception détaillée et approbations | Information publique préchantier | Transversal | 2027-06-15 | 2027-07-31 |  | Calendrier chantier | Plan de communication | Non | À planifier
Travaux d’aménagement | Travaux préparatoires : déminéralisation, démolition, nivellement | P1 | 2027-07-01 | 2027-09-30 |  | Attribution des contrats | Rapport de chantier | Non | À planifier
Travaux d’aménagement | Travaux préparatoires : déminéralisation, démolition, nivellement | P2 | 2027-08-01 | 2027-10-31 |  | Attribution des contrats | Rapport de chantier | Non | À planifier
Travaux d’aménagement | Travaux préparatoires : déminéralisation, démolition, nivellement | P3 | 2027-10-01 | 2027-12-15 |  | Attribution des contrats | Rapport de chantier | Non | À planifier
Travaux d’aménagement | Drainage temporaire et dispositifs de protection | P1 | 2027-09-01 | 2027-11-30 |  | Travaux préparatoires P1 | Fiches contrôle qualité | Non | À planifier
Travaux d’aménagement | Drainage temporaire et dispositifs de protection | P2 | 2027-10-01 | 2027-12-15 |  | Travaux préparatoires P2 | Fiches contrôle qualité | Non | À planifier
Travaux d’aménagement | Drainage temporaire et dispositifs de protection | P3 | 2028-04-01 | 2028-05-31 |  | Travaux préparatoires P3 | Fiches contrôle qualité | Non | À planifier
Travaux d’aménagement | Ouvrages de biorétention, noues et fosses structurales | P1 | 2028-04-01 | 2028-06-30 |  | Drainage P1 | Relevés de chantier | Non | À planifier
Travaux d’aménagement | Ouvrages de biorétention, noues et fosses structurales | P2 | 2028-05-01 | 2028-07-31 |  | Drainage P2 | Relevés de chantier | Non | À planifier
Travaux d’aménagement | Ouvrages de biorétention, noues et fosses structurales | P3 | 2028-05-01 | 2028-08-31 |  | Drainage P3 | Relevés de chantier | Non | À planifier
Travaux d’aménagement | Pavés perméables, conduites et gestion pluviale | P1 | 2028-05-01 | 2028-07-31 |  | Ouvrages P1 | Relevés et contrôle qualité | Non | À planifier
Travaux d’aménagement | Pavés perméables, conduites et gestion pluviale | P2 | 2028-06-01 | 2028-08-31 |  | Ouvrages P2 | Relevés et contrôle qualité | Non | À planifier
Travaux d’aménagement | Plantation, microforêt et végétalisation | P1 | 2028-05-15 | 2028-09-30 |  | Ouvrages P1 | Inventaire de plantation | Non | À planifier
Travaux d’aménagement | Plantation, microforêt et végétalisation | P2 | 2028-05-15 | 2028-09-30 |  | Ouvrages P2 | Inventaire de plantation | Non | À planifier
Travaux d’aménagement | Plantation, microforêt et végétalisation | P3 | 2028-05-15 | 2028-10-15 |  | Ouvrages P3 | Inventaire de plantation | Non | À planifier
Travaux d’aménagement | Mobilier urbain et finalisation paysagère | P1 | 2028-08-01 | 2028-09-30 |  | Plantation P1 | Rapport de chantier | Non | À planifier
Travaux d’aménagement | Mobilier urbain et finalisation paysagère | P2 | 2028-08-01 | 2028-09-30 |  | Plantation P2 | Rapport de chantier | Non | À planifier
Travaux d’aménagement | Mobilier urbain et finalisation paysagère | P3 | 2028-09-01 | 2028-10-31 |  | Plantation P3 | Rapport de chantier | Non | À planifier
Travaux d’aménagement | Inspection intermédiaire et correction des déficiences | Transversal | 2028-10-01 | 2028-12-31 |  | Travaux principaux | Liste des déficiences et suivi | Non | À planifier
Réception, ajustement et clôture | Réception provisoire et inspection finale | Transversal | 2029-01-01 | 2029-02-28 |  | Déficiences corrigées | Réception provisoire | Oui | À planifier
Réception, ajustement et clôture | Suivi d’établissement de la végétation | Transversal | 2029-05-01 | 2029-08-31 |  | Réception provisoire | Taux survie / couverture | Non | À planifier
Réception, ajustement et clôture | Réception définitive et transfert à l’entretien | Transversal | 2029-08-01 | 2029-08-31 |  | Suivi végétation | Réception définitive et plan entretien | Oui | À planifier
Gestion et reddition | Démarrage administratif et recrutement | Transversal | 2026-09-01 | 2026-10-31 |  | Lancement | Dossier d’équipe | Non | À planifier
Gestion et reddition | Élaboration du PSE | Transversal | 2026-09-01 | 2026-11-14 |  | Lancement | PSE pour approbation | Oui | À planifier
Gestion et reddition | Rencontres du comité de suivi | Transversal | 2026-09-01 | 2029-08-31 |  | Comité établi | Ordres du jour, PV, registre décisions | Non | À planifier
Gestion et reddition | Activités d’évaluation | Transversal | 2026-11-15 | 2029-08-31 |  | PSE approuvé | Mises à jour d’indicateurs | Non | À planifier
Gestion et reddition | Rapport d’étape 1 | Transversal | 2027-07-01 | 2027-09-01 |  | 12 mois après début | Rapport, PSE, budget, calendrier, résilience | Oui | À planifier
Gestion et reddition | Rapport d’étape 2 | Transversal | 2028-07-01 | 2028-09-01 |  | 24 mois après début | Rapport, PSE, budget, calendrier | Oui | À planifier
Gestion et reddition | Rapport final | Transversal | 2029-08-01 | 2029-10-30 |  | 60 jours après fin des activités | Rapport final, audit, plan entretien et bilan | Oui | À planifier

## Gantt mensuel
Diagramme de Gantt mensuel — version compressée
Les barres correspondent à la période de travail proposée. Les jalons assortis d’une approbation sont mis en évidence dans le calendrier détaillé.
Phase | Activité | Projet | Début | Fin | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | 2029-06-01 | 2029-07-01 | 2029-08-01 | 2029-09-01 | 2029-10-01
Planification et études | Lancement officiel et réunion de démarrage | Transversal | 2026-09-01 | 2026-09-15 | ■
Planification et études | Mise en place du comité de suivi | Transversal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | ■
Planification et études | Validation du mandat de coordination | Transversal | 2026-09-01 | 2026-10-15 | ■ | ■
Planification et études | Relevés topographiques, études géotechniques et hydrologiques | Transversal | 2026-09-15 | 2026-11-30 | ■ | ■ | ■
Planification et études | Validation des contraintes de réseau, drainage et infiltration | Transversal | 2026-10-15 | 2026-12-15 |  | ■ | ■ | ■
Planification et études | Diagnostic des surfaces et typologies d’infrastructures vertes | Transversal | 2026-09-15 | 2026-12-31 | ■ | ■ | ■ | ■
Planification et études | Plans et devis préliminaires | Transversal | 2026-11-01 | 2027-01-31 |  |  | ■ | ■ | ■
Planification et études | Révision technique et approbation interne | Transversal | 2027-01-01 | 2027-01-31 |  |  |  |  | ■
Planification et études | Communication des intentions au public | Transversal | 2027-01-15 | 2027-01-31 |  |  |  |  | ■
Conception détaillée et approbations | Plans et devis finaux | Transversal | 2027-02-01 | 2027-04-30 | [5 empty] | ■ | ■ | ■
Conception détaillée et approbations | Coordination interservices | Transversal | 2027-02-01 | 2027-06-30 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Conception détaillée et approbations | Préparation des documents et appel d’offres | Transversal | 2027-04-01 | 2027-06-30 | [7 empty] | ■ | ■ | ■
Conception détaillée et approbations | Permis et autorisations | Transversal | 2027-04-01 | 2027-07-31 | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
Conception détaillée et approbations | Validation budget définitif et calendrier de chantier | Transversal | 2027-06-01 | 2027-06-30 | [9 empty] | ■
Conception détaillée et approbations | Information publique préchantier | Transversal | 2027-06-15 | 2027-07-31 | [9 empty] | ■ | ■
Travaux d’aménagement | Travaux préparatoires : déminéralisation, démolition, nivellement | P1 | 2027-07-01 | 2027-09-30 | [10 empty] | ■ | ■ | ■
Travaux d’aménagement | Travaux préparatoires : déminéralisation, démolition, nivellement | P2 | 2027-08-01 | 2027-10-31 | [11 empty] | ■ | ■ | ■
Travaux d’aménagement | Travaux préparatoires : déminéralisation, démolition, nivellement | P3 | 2027-10-01 | 2027-12-15 | [13 empty] | ■ | ■ | ■
Travaux d’aménagement | Drainage temporaire et dispositifs de protection | P1 | 2027-09-01 | 2027-11-30 | [12 empty] | ■ | ■ | ■
Travaux d’aménagement | Drainage temporaire et dispositifs de protection | P2 | 2027-10-01 | 2027-12-15 | [13 empty] | ■ | ■ | ■
Travaux d’aménagement | Drainage temporaire et dispositifs de protection | P3 | 2028-04-01 | 2028-05-31 | [19 empty] | ■ | ■
Travaux d’aménagement | Ouvrages de biorétention, noues et fosses structurales | P1 | 2028-04-01 | 2028-06-30 | [19 empty] | ■ | ■ | ■
Travaux d’aménagement | Ouvrages de biorétention, noues et fosses structurales | P2 | 2028-05-01 | 2028-07-31 | [20 empty] | ■ | ■ | ■
Travaux d’aménagement | Ouvrages de biorétention, noues et fosses structurales | P3 | 2028-05-01 | 2028-08-31 | [20 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
Travaux d’aménagement | Pavés perméables, conduites et gestion pluviale | P1 | 2028-05-01 | 2028-07-31 | [20 empty] | ■ | ■ | ■
Travaux d’aménagement | Pavés perméables, conduites et gestion pluviale | P2 | 2028-06-01 | 2028-08-31 | [21 empty] | ■ | ■ | ■
Travaux d’aménagement | Plantation, microforêt et végétalisation | P1 | 2028-05-15 | 2028-09-30 | [20 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Travaux d’aménagement | Plantation, microforêt et végétalisation | P2 | 2028-05-15 | 2028-09-30 | [20 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Travaux d’aménagement | Plantation, microforêt et végétalisation | P3 | 2028-05-15 | 2028-10-15 | [20 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Travaux d’aménagement | Mobilier urbain et finalisation paysagère | P1 | 2028-08-01 | 2028-09-30 | [23 empty] | ■ | ■
Travaux d’aménagement | Mobilier urbain et finalisation paysagère | P2 | 2028-08-01 | 2028-09-30 | [23 empty] | ■ | ■
Travaux d’aménagement | Mobilier urbain et finalisation paysagère | P3 | 2028-09-01 | 2028-10-31 | [24 empty] | ■ | ■
Travaux d’aménagement | Inspection intermédiaire et correction des déficiences | Transversal | 2028-10-01 | 2028-12-31 | [25 empty] | ■ | ■ | ■
Réception, ajustement et clôture | Réception provisoire et inspection finale | Transversal | 2029-01-01 | 2029-02-28 | [28 empty] | ■ | ■
Réception, ajustement et clôture | Suivi d’établissement de la végétation | Transversal | 2029-05-01 | 2029-08-31 | [32 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
Réception, ajustement et clôture | Réception définitive et transfert à l’entretien | Transversal | 2029-08-01 | 2029-08-31 | [35 empty] | ■
Gestion et reddition | Démarrage administratif et recrutement | Transversal | 2026-09-01 | 2026-10-31 | ■ | ■
Gestion et reddition | Élaboration du PSE | Transversal | 2026-09-01 | 2026-11-14 | ■ | ■ | ■
Gestion et reddition | Rencontres du comité de suivi | Transversal | 2026-09-01 | 2029-08-31 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Gestion et reddition | Activités d’évaluation | Transversal | 2026-11-15 | 2029-08-31 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Gestion et reddition | Rapport d’étape 1 | Transversal | 2027-07-01 | 2027-09-01 | [10 empty] | ■ | ■ | ■
Gestion et reddition | Rapport d’étape 2 | Transversal | 2028-07-01 | 2028-09-01 | [22 empty] | ■ | ■ | ■
Gestion et reddition | Rapport final | Transversal | 2029-08-01 | 2029-10-30 | [35 empty] | ■ | ■ | ■