## Sommaire
Comité de suivi — OASIS-V2
Requalification verte du cœur de Val-d'Or et de ses milieux de vie
Mandat proposé
Le comité assure le suivi intégré du calendrier, budget, risques, décisions, indicateurs et livrables de reddition. Il recommande les actions correctives et approuve les dossiers internes avant toute transmission au Ministère. Un représentant du Ministère doit être invité si un comité directeur est formé, conformément à la convention.
Cadence de rencontre proposée
Étape | Mois cible | Objet de la rencontre
Démarrage | 2026-09 | Installer le comité, valider mandat, gouvernance, calendrier et risques initiaux.
Conception | 2026-12 | Valider diagnostics, contraintes, PSE et décisions de conception.
Appels d’offres | 2027-03 | Suivre plans finaux, permis, budget, appels d’offres et risques de marché.
Avant travaux | 2027-06 | Valider calendrier de chantier, communications et mobilisations.
Rapport 1 | 2027-08 | Approuver les éléments du rapport d’étape 1 et les correctifs.
Mi-parcours | 2028-02 | Suivre travaux, coûts, résultats intermédiaires et enjeux terrain.
Rapport 2 | 2028-08 | Approuver les éléments du rapport d’étape 2 et les correctifs.
Réception | 2029-01 | Examiner les déficiences, réception provisoire et plan entretien.
Clôture | 2029-08 | Valider réception définitive, résultats et rapport final.

## Membres
Membres du comité
Compléter les coordonnées, mandats et pouvoirs de décision avant la première rencontre.
Nom | Organisation / service | Rôle au comité | Pouvoir décisionnel | Courriel | Téléphone | Actif | Commentaires
À nommer | Ville de Val-d'Or | Présidence / direction de projet | Oui |  |  | Oui
À nommer | Ville de Val-d'Or | Coordination environnement | Oui |  |  | Oui
À nommer | Ville de Val-d'Or | Finances | Oui |  |  | Oui
À nommer | Ville de Val-d'Or | Ingénierie / travaux publics | Oui |  |  | Oui
À inviter | Ministère | Représentation ministérielle | À confirmer |  |  | À confirmer | Invitation à confirmer conformément à la convention si comité directeur formé.

## Rencontres
Registre des rencontres
Saisir chaque rencontre et lier le PV, les décisions et les actions aux onglets correspondants.
ID réunion | Date | Type | Présidence | Participants | Ordre du jour | PV / lien | Statut PV | Prochaine rencontre | Commentaires

## Actions et décisions
Actions et décisions
Conserver une action ou décision par ligne. Les décisions restent à valider jusqu’à leur adoption officielle.
ID | Type | Date | Réunion liée | Sujet | Décision / action | Responsable | Échéance | Statut | Preuve / lien | Commentaires

## Risques
Registre des risques
Mettre à jour les risques financiers, techniques, environnementaux, contractuels, sociaux et de calendrier à chaque rencontre.
ID | Catégorie | Risque / enjeu | Probabilité | Impact | Niveau | Mesure préventive | Plan de réponse | Responsable | Date revue | Statut

## Gabarit PV
Gabarit de procès-verbal
Dupliquer cet onglet pour chaque rencontre. Le PV demeure un brouillon jusqu’à son adoption ou sa validation selon les règles municipales.
Comité de suivi OASIS-V2
Date et heure
Lieu / mode
Présidence
Secrétaire
Personnes présentes
Personnes absentes
Invités
1. Ouverture et adoption de l’ordre du jour
2. Suivi des décisions précédentes
3. Suivi financier
4. Calendrier, travaux et risques
5. PSE, indicateurs et reddition de comptes
6. Décisions, actions, responsables et échéances
7. Prochaine rencontre
8. Levée de la séance