Programme OASIS

Plan de suivi et d’évaluation – Volet 2

## Informations générales

Le présent document est un gabarit ayant pour but de guider l’élaboration du plan de suivi et d’évaluation des projets financés dans le cadre du volet 2 du programme OASIS. Il présente :

- le contenu exigé du plan de suivi ;

- un tableau de suivi devant être utilisé par les participants au programme ;

- les indicateurs du programme OASIS, que les participants doivent intégrer au suivi de leur projet, lorsqu’applicable.

Le plan de suivi et d’évaluation doit être transmis, pour approbation, au responsable du Programme identifié dans la convention d’aide financière et selon les délais fixés dans la convention d’aide financière.

Le plan de suivi et ses documents afférents tels que la description du projet, le calendrier d’activités, le tableau d’atteinte des résultats et le budget constituent la référence pour la reddition de comptes d’un projet de OASIS. Ces derniers remplaceront le formulaire de présentation soumis lors du dépôt de la demande.

## Objectifs du suivi et de l’évaluation

Le suivi et l’évaluation visent à :

- présenter l’utilisation qui est faite des fonds publics (reddition de comptes);

- témoigner de la progression des activités du projet en vue de l’atteinte des objectifs;

- consigner et partager les apprentissages de l’équipe de projet et de ses partenaires;

- améliorer la gestion du projet grâce à ces apprentissages.

## Contenu du plan de suivi

Le plan de suivi doit inclure les éléments suivants :

- un tableau de suivi comprenant les résultats attendus du projet et les indicateurs de suivis des résultats, incluant des données de base et des cibles lorsqu’applicables;

- une présentation des méthodes utilisées pour recueillir des données;

- une liste des partenariats et des collaborations qui contribueront à l’obtention des résultats souhaités;

- une liste des sources de données à utiliser.

| ## Renseignements généraux |  |
| --- | --- |
| Numéro de référence du projet : | COV_OASIS-V2-034 |
| Nom du bénéficiaire : | Ville de Val-d'Or |
| Nom du (de la) chargé(e) de projet : | À confirmer par la Ville de Val-d’Or |
| Adresse de courriel du (de la) chargé(e) de projet : | À confirmer par la Ville de Val-d’Or |

Dans le tableau de la page suivante, veuillez indiquer de quelle manière vous comptez mesurer l’atteinte des objectifs de votre projet. Lors de la rédaction des rapports (rapport(s) d’étape(s) et rapport final), vous vous servirez de ce tableau pour y inscrire le progrès réalisé ou les résultats atteints en date de la présentation du rapport.

- Priorisez les résultats les plus significatifs de votre projet et identifiez des indicateurs et des cibles réalistes pour en faire le suivi. Cela facilitera notre appréciation des changements et des résultats obtenus grâce à vos efforts et à ceux de vos partenaires.

- Précisez des indicateurs quantitatifs mesurables et vérifiables. Des indicateurs qualitatifs peuvent également être inclus, notamment pour les projets incluant une dimension sociale (ex. : domaine d’expertise des personnes impliquées dans un projet) :

  - Choisissez des indicateurs de résultats en plus d’indicateurs d’activités. Sélectionnez les indicateurs les plus utiles à la reddition de comptes, c’est-à-dire ceux qui permettront de bien suivre le déroulement du projet ainsi que les résultats atteints. Il n’est pas utile de noyer l’information dans trop de détails (exemple : le nombre de réunions internes en lien avec le projet n’est pas pertinent pour la reddition de comptes);

  - Établissez la situation de départ (donnée de base) liée à chaque indicateur inscrit dans votre tableau. Établissez la cible cumulative (espérée à la fin du projet) pour chaque indicateur inscrit dans votre tableau. Toutefois, en l’absence de données historiques ou de comparaisons valables, établir une cible peut s’avérer non nécessaire. Indiquer dans la colonne appropriée la source de données qui sera utilisée pour la cueillette d’information.

  - Lors de la reddition de comptes, certains résultats bénéficieront d’être complétés par une explication, et ce, pour permettre un apprentissage et une meilleure compréhension du projet.

  - Ajustez votre tableau selon la durée de votre projet (1, 2 ou 3 ans).

(Obligatoire) Dans le but de contribuer à la compréhension globale de l’effet du programme, choisissez, parmi les indicateurs suivants, tous ceux qui s’appliquent aux objectifs et activités de votre projet, et intégrez-les à votre tableau de suivi :

  - Superficie de toits verts (m2)

  - Nombre d'hectares couverts par des infrastructures vertes visant à réduire les effets des vagues de chaleur et pluies intenses

  - Superficie d’îlots de fraîcheur crée (m2)

  - Nombre d’arbres plantés ou augmentation de la canopée (%)

  - Superficie déminéralisée (m2) où l’eau peut s’infiltrer

  - Nombre et type d’activités de consultation et de concertation réalisée

  - Nombre de personnes en situation de vulnérabilité aux vagues de chaleur bénéficiant des infrastructures vertes

À NOTER : Les indicateurs en gras sont obligatoires. Un exemple de données est présenté en italique. Ajustez le tableau selon la durée de votre projet (1, 2 ou 3 ans). Vous pouvez ajouter des lignes au tableau.

Tableau 1 – Activités, indicateurs et cibles du projet

| Objectif général | Objectifs spécifiques | Activité | Indicateur | Cible | Situation de départ/ données de base | Source de données | À compléter lors de la reddition de comptes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Résultats atteints année 1 Progrès réalisés | Résultats atteints année 2 Progrès réalisés (cumulatif) | Résultats atteints FINAL |
| Augmenter la résilience des communautés québécoises face aux îlots de chaleur urbains et aux précipitations liquides accentuées par les changements climatiques. | Faciliter la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature afin de prévenir les risques liés aux vagues de chaleur et aux fortes précipitations. | Conception, réalisation et suivi des infrastructures vertes des trois projets retenus. | Nombre d’hectares couverts par des infrastructures vertes visant à réduire les effets des vagues de chaleur et des pluies intenses. | 1,41 ha d’IV planifiées (0,29 ha P1; 0,22 ha P2; 0,90 ha P3), à confirmer par les plans définitifs et le SIG. | 0 ha pour les nouvelles IV du projet. | Rapport final du 21 mai 2026, synthèse des projets; KML OASIS-V2; plans finaux et récolement. | À compléter | À compléter | À compléter |
|  |  |  | Nombre et type d’infrastructures vertes aménagées. | Jardins de pluie, noues végétalisées, pavés perméables, microforêts, prés fleuris et plantation d’arbres; quantités finales à établir aux plans IFC. | 0 nouvelle infrastructure du projet. | Rapport final 2026, chap. 4; plans et devis; journal de chantier; photos géoréférencées. | À compléter | À compléter | À compléter |
|  |  | Conception, réalisation et suivi des infrastructures vertes des trois projets retenus. | Nombre d’arbres plantés ou augmentation de la canopée (%). | 398 arbres proposés : P1 204, P2 105, P3 89; confirmer au récolement. | 0 arbre planté dans le cadre du projet. | Rapport final 2026, pages de concepts des projets 1 à 3; inventaire de plantation et plans récolement. | À compléter | À compléter | À compléter |
|  |  |  | Superficie d’îlots de fraîcheur créée (m²). | 14 100 m², équivalent à 1,41 ha d’IV planifiées; cible à confirmer par l’emprise nette d’IV au SIG. | 0 m² d’îlot de fraîcheur créé par le projet. | Rapport final 2026; KML; couches SIG des emprises; récolement. | À compléter | À compléter | À compléter |
|  |  |  | Superficie de toits verts (m²). | Sans objet : aucun toit vert n’est prévu dans les concepts sélectionnés. | 0 m². | Rapport final 2026 et plans définitifs. | À compléter | À compléter | À compléter |
|  |  |  | Superficie déminéralisée (m²) où l’eau peut s’infiltrer. | Minimum documenté de 7 150 m² : P1 5 400 m², P2 1 750 m²; P3 à établir au SIG et aux plans finaux. | 0 m² déminéralisé dans le cadre du projet. | Rapport final 2026, concepts P1/P2; KML; plans de récolement. | À compléter | À compléter | À compléter |
|  |  | Conception, réalisation et suivi des infrastructures vertes des trois projets retenus. | Volume de rétention quantitative des eaux pluviales (m³). | 3 599 m³ estimés : P1 1 127, P2 480, P3 1 992; résultat de conception à mettre à jour après plans finaux. | 0 m³ de nouveau volume créé par le projet. | Rapport final 2026, rendements hydrologiques des projets; calculs hydrauliques et récolement. | À compléter | À compléter | À compléter |
|  | Conception, réalisation et suivi des infrastructures vertes des trois projets retenus. |  | Nombre de personnes en situation de vulnérabilité aux vagues de chaleur bénéficiant des infrastructures vertes. | À calculer avant le rapport d’étape 1 à partir des aires de diffusion à vulnérabilité forte ou très forte et des rayons d’impact sans double compte. | Non calculé : données d’aires de diffusion, vulnérabilité et population à intégrer. | Cartographie MELCCFP de vulnérabilité; Statistique Canada; couches SIG d’emprises et rayons d’impact. | À compléter | À compléter | À compléter |
|  |  |  | Nombre et types d’activités de consultation et de concertation réalisées. | Cible de suivi : consigner toutes les activités; prévoir au moins la communication des intentions et l’information préchantier indiquées au calendrier. | 0 activité consignée au démarrage du PSE. | Calendrier OASIS-V2; ordres du jour, PV du comité, matériel de communication, listes de présence. | À compléter | À compléter | À compléter |

## Méthodologie et suivi

Expliquez

- la méthodologie qui sera employée tout au long de la réalisation du projet pour la collecte des données (outils, processus, méthodes, etc.);

- les mesures de suivi et d’évaluation prévues en cours de projet telles que des bilans hebdomadaires, mensuels, trimestriels ou annuels, des rencontres régulières du comité de suivi, des rapports d’activités, etc. Indiquez également qui sera responsable de ces mesures de suivi.

La Ville tiendra un registre unique des activités, des dépenses, des contrats, des décisions et des résultats. Le coordonnateur OASIS assurera une mise à jour mensuelle du calendrier et du registre des livrables; l’analyste financier validera les dépenses; l’analyste PSE/SIG mettra à jour les indicateurs à chaque rapport d’étape et au rapport final. Les résultats seront examinés par le comité de suivi. Protocole SIG : les géométries du KML fourni seront importées dans un SIG municipal, projetées dans le système métrique officiel de la Ville, puis intersectées avec trois polygones d’emprise nommés P1, P2 et P3. Les surfaces seront calculées après dissociation des polygones, suppression des doubles comptes et classification des objets (déminéralisation, biorétention/noue, pavé perméable, microforêt, plantation, pré fleuri). Les valeurs de conception du rapport final sont des données de référence; les valeurs finales proviendront des plans de récolement et des relevés de chantier. Indicateur de vulnérabilité aux vagues de chaleur : la Ville utilisera la cartographie du MELCCFP pour sélectionner les aires de diffusion de vulnérabilité brute forte ou très forte. Pour chaque aire concernée, elle appliquera le rayon d’impact prévu pour chaque type et taille d’infrastructure verte, fusionnera les rayons pour éviter les chevauchements, calculera le ratio de la surface couverte par les rayons sur la surface de l’aire, puis le multipliera par la population de l’aire. La somme des aires constituera une estimation, non un dénombrement individuel. Contrôle qualité : toutes les valeurs incluront une date, une source, un responsable et un niveau de validation (conception, mesuré, récolement). Les calculs, copies d’écran SIG, plans, photos géoréférencées, inventaires de plantation, journaux de chantier et procès-verbaux seront versés au dossier du projet.

## Partenariats

Donnez, s’il y a lieu, la liste des partenaires (financiers ou autre) au projet et une brève description de leurs rôles dans le projet.

Ville de Val-d’Or — bénéficiaire, coordination, gestion financière, conception, acquisition, travaux, communication et conservation des données. Ministère responsable du programme OASIS — responsable du programme, approbation des documents de reddition de comptes et suivi des conditions de la convention. Professionnels mandatés et entrepreneurs — plans, études, surveillance, exécution, données de récolement, inventaires de plantation et pièces de preuve. Partenaires et personnes concernées — à compléter par la Ville lorsque leurs rôles, contributions et responsabilités seront confirmés.

## Bibliographie

Complétez le tableau ci-dessous afin de fournir les principales références utilisées en lien avec vos indicateurs (données de base, etc.)

| Auteur | Année | Titre | Périodique ou Éditeur | Hyperlien |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | 2026 | Convention COV_OASIS-V2-034 — Ville de Val-d’Or | Gouvernement du Québec | Document fourni |
| Stantec | 2026 | Rapport final — OASIS Val-d’Or, no 158100841 | Ville de Val-d’Or | Document fourni, 21 mai 2026 |
| MELCCFP | s.d. | Méthode — Indicateur : nombre de personnes en situation de vulnérabilité aux vagues de chaleur bénéficiant des infrastructures vertes | Gouvernement du Québec | Document fourni |
| Ville de Val-d’Or | 2026 | KML OASIS-V2 — Ville de Val-d’Or | Ville de Val-d’Or | Document fourni |

# Annexe A — Matrice de données SIG et calculs de référence

Les valeurs suivantes servent de données de départ pour le suivi. Elles proviennent du rapport final de conception. Elles doivent être conciliées avec le KML, les plans définitifs et les plans de récolement avant une transmission officielle.

| Projet | IV (ha) | Rétention (m³) | Lame gérée (mm) | BV (ha) | Imperm. après | Arbres | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 — Terrain baseball / 6e Avenue | 0,29 | 1 127 | 91 | 2,58 | 48 % | 204 | Rapport final; à confronter au SIG |
| P2 — Aréna Kiwanis / Lamaque | 0,22 | 480 | À confirmer | 2,00 | À confirmer | 105 | Rapport final; à confronter au SIG |
| P3 — Parc de l’Esker | 0,90 | 1 992 | 107 | 4,98 | 37 % | 89 | Rapport final; à confronter au SIG |
| TOTAL | 1,41 | 3 599 | n/a | 9,56 | n/a | 398 | Cible de conception |

# Annexe B — Limites et décisions de validation

Le KML fourni est un export de CAO qui contient des milliers de lignes et polygones techniques, dont plusieurs objets ne portent pas de libellé métier. Il ne fournit pas, à lui seul, une attribution fiable aux trois emprises de projet. Le calcul de superficies par projet devra être validé en ajoutant trois polygones d’emprise P1/P2/P3 et en classifiant les géométries. Le registre de calcul correspondant est fourni dans le fichier Excel joint au présent PSE.

La cible relative aux personnes vulnérables n’est volontairement pas chiffrée à ce stade. Le calcul exige les aires de diffusion, la classe de vulnérabilité, la population correspondante et les rayons d’impact; ces données ne sont pas contenues dans le KML fourni.

Les indicateurs de résultats mesurent les réalisations produites, comparativement aux objectifs et aux cibles énoncées. Ils se déclinent en résultats intermédiaires (indicateurs d’extrants) et en résultats finaux (indicateurs d’effets-impacts). Un indicateur d’extrant mesure l'ensemble des biens ou des services résultant d’un processus de production. Un indicateur d’effet-impacts représente la mesure des effets et des conséquences des actions d’un projet sur une communauté ou un milieu défini.

Un indicateur d’activité est une mesure quantitative ou qualitative permettant de porter un jugement sur l’état d’avancement des travaux et sur les étapes à franchir. Ces indicateurs portent sur les processus de transformation des intrants en extrants et sur le degré d’avancement des travaux (un intrant est, par exemple, le coût d’une activité; l’extrant serait la tenue de l’activité même). Les indicateurs d’activités permettent de cerner les progrès accomplis en attendant de connaître les résultats obtenus.

La méthodologie à utiliser pour calculer la cible et les résultats de cet indicateur se trouve à l’annexe 4 du Guide de présentation de projet du volet 2.

La méthodologie à utiliser pour calculer la cible et les résultats de cet indicateur se trouve à l’annexe 4 du Guide de présentation de projet du volet 2.